## Sheet1
WBS 작성
Project 명
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일
[8 empty] | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18
프로젝트 기획 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% |  | 1일 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-02
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% |  | 1일 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-03
| 중간보고 및 확인 | 100% |  | 1일 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-10
| 종료보고 및 확인 | 100% |  | 1일 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-16
| 최종검수 확인 | 100% |  | 1일 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-17
| ppt 준비 | 100% |  | 1일 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 박민정 | bar: 2021-02-18
| 발표 준비 | 100% |  | 1일 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 송혜인 | bar: 2021-02-18
프로젝트 수행 | 분석 | 100% |  | 1일 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | bar: 2021-02-03
| 기능요구사항정의 | 100% |  | 1일 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-03
| 개발환경분석(시스템,I/F,프레임워크) | 100% |  | 1일 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-03
| 설계 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 화면목록 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 프로그램목록설계 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| UI설계가이드 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| DB 설계 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 상세화면설계 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 회원가입/로그인 화면 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 송혜인 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 그룹 생성/찾기 화면 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 박민정 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 공통 질문 및 답변 달기 화면 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 그룹 별 달력 화면 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 이승호 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 그룹 별 질의응답 화면 | 100% |  | 2일 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 이승호 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
| 개발 | 100% |  | 11일 | 2021-02-06 | 2021-02-16 | bar: 2021-02-06 to 2021-02-16
| 공통분석/개발 | 100% |  | 2일 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | bar: 2021-02-06 to 2021-02-07
| 시스템 | 100% |  | 11일 | 2021-02-06 | 2021-02-16 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-06 to 2021-02-16
| 프로그램개발 | 100% |  | 9일 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-16
| 회원가입/로그인 기능 | 100% |  | 9일 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 송혜인 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-16
| 그룹 생성/찾기 기능 | 100% |  | 9일 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 박민정 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-16
| 공통 질문 및 답변 달기 기능 | 100% |  | 9일 | 2021-02-06 | 2021-02-14 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-06 to 2021-02-14
| 그룹 별 달력 기능 | 100% |  | 9일 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 이승호 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-16
| 그룹 별 질의응답 기능 | 100% |  | 9일 | 2021-02-06 | 2021-02-14 | 이승호 | bar: 2021-02-06 to 2021-02-14
| 메인화면 디자인 | 100% |  | 9일 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 송혜인 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-16
| 서브화면 디자인 | 100% |  | 9일 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 송혜인 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-16
| 단위테스트 | 100% |  | 1일 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | bar: 2021-02-17
| 기능테스트 | 100% |  | 1일 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-17
| 기능테스트 결함조치 | 100% |  | 1일 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-17
| 통합테스트 | 100% |  | 1일 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | bar: 2021-02-17
| 통합테스트 | 100% |  | 1일 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-17
| 통합테스트 결함조치 | 100% |  | 1일 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 이승호, 송혜인, 박민정 | bar: 2021-02-17